## Inventario
ID | Activo / Módulo | Estado del Archivo (Fuente) | Nivel de Madurez (¿Qué es esto?) | Acción Inmediata
HW-01 | Esquemático Principal | ✅ Editable (Proteus) | Nivel 2 (Diseñado): Prototipo diseñado en Proteus y montado en baquela. | Actualizar esquemático con nuevos componentes
HW-02 | Diseño de PCB (Board) | ✅ Realizado y en baquela | Nivel 2: PCB diseñada en Proteus y sujeta a modificaciones | Confirmar todos los componentes que estarán en la versión final
FW-01 | Código Lectura Sensor | ✅ Archivo .ino | Nivel 1 (Snippet): Código basado en ejemplos de sus librerías pero falta mejor calibración | Mejorar codigo para conseguir mejores mediciones
MEC-01 | Carcasa del Dispositivo | ⚠️Diseñado con Tinkercad pero requiere cambios | Nivel 1 (Prototipo): Hay que hacer cambios en el diseño | Hacer nuevo diseño de la carcasa del dispositvo
| Protocolo de comunicación | ✅ Elegido y probado exitoso | Nivel 2 (Funcionando): EL bot de telegram funciona | Pulir los mensajes del bot e incluir alertas que hacen falta
✅
❌
⚠️

## Inventario_Subsistema
Subsistema | Componente Clave (Nombre/Ref) | Archivo Fuente (¿Lo tengo?) | Hoja de Datos (¿La leí?) | Estado del Diseño
Control | ESP32 | ✅Librerías para Arduino IDE y pinout | ✅ Sí (PDF) | Alerta: Falta definir la fuente de energía
Percepción | Buzzer | ✅ Esquemático | ✅ Sí | Listo para PCB.
Percepción | MLX90614 | ❌ No se tiene el sensor | ✅ Sí | BLOQUEANTE: Conseguir sensor
Percepción | MAX30102 | ✅ Librería y sensor a la mano | ✅ Sí | Listo para PCB
5. Mecánica | Chaleco | ❌ Falta diseño | N/A | BLOQUEANTE: Falta diseño del chaleco
Percepción | MPU6050 | ✅ Librería y sensor a la mano | ✅ Sí | Listo para PCB
Conectividad | Bot de Telegram | ✅ Configurado, falta terminar | N/A | Alerta: Falta definir otras funciones
Percepción | MAX30105 | ❌ No se tiene el sensor | Aún no se ha leído | BLOQUEANTE: Conseguir sensor
Energía | Batería para alimentación | ❌ Falta definir qué batería se usará | N/A | BLOQUEANTE: Investigar formas de alimentación

## Auditoría_Diseño
Subsistema | Elemento Crítico | Veredicto (Pasa/Falla) | EVIDENCIA OBLIGATORIA (No Opiniones) | Acción Requerida
Control | ESP32 | Pasa | El microcontrolador funciona correctamente y es capaz de manejar los sensores | Verificar que hayan GPIOS disponibles para todo lo que se desea conectar
Percepción | Sensor MLX90614 | Riesgo | Aún no se ha pedido el componente | Pedir el componente y probarlo de diferentes maneras
Percepción | Sensor MAX30102 | Pasa | Sensor funciona bien pero aún requiere más pruebas | Verificar que el sensor pueda funcionar para medir hidratación
Mecánica | Chaleco para equipar sistema | Riesgo | El chaleco todavía no ha sido diseñado por completo | Diseñar el chaleco por completo y mandarlo a hacer
Percepción | Sensor MPU6050 | Pasa | El sensor cumple con su funcionamiento | Establecer qué variable exacta medirá el MPU
Conectividad | Bot de Telegram | Pasa | EL bot de telegram está correctamente configurado. Falta añadir funciones | Añadir las funciones que hacen falta y volver a probar
Percepción | Sensor MAX30105 | Riesgo | El sensor aún no ha sido comprado. Faltan pruebas | Conseguir el sensor y verificar que mida la variable correctamente.
Energía | Sistema de alimentación para ESP32 | Riesgo | Falta por definir de qué manera se alimentará el sistema | Identificar la manera más optima de mantener alimentado el sistema inalambricamente

## BOM_Sourcing
Nivel | Ítem (Descripción) | MPN (Manufacturer Part Number) | Proveedor (Link) | Costo Unit. | Tiempo de Entrega (Lead Time) | Semáforo de Riesgo
Critico | Microcontrolador | ESP32 Dev Module | AliExpress | 10000 | Inmediato | Ya se tiene el componente
Critico | Sensor de ritmo cardiaco | MAX30105 | AliExpress | 30000 | 15-20 días | Pedir lo más pronto posible
Critico | Sensor de movimiento | MPU6050 GY-521 | MercadoLibre | 20000 | Inmediato | Ya se tiene el componente
Critico | Sensor de temperatura | MLX90614ESF-BAA | MercadoLibre | 47000 | 3-5 días | Pedir lo más pronto posible
Bajo | Sensor de temperatura secundario | MAX30102 | MercadoLibre | 28000 | Inmediato | Ya se tiene el componente

## Planificador_Sprint
Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Criterio de "Terminado" (Definition of Done) | Fecha Límite
Compras | Gestionar pago y envío de ítems en Amarillo. | Elemento necesario ya en propiedad | Semana 5
Prueba | Validar funcionamiento de los otros sensores y el bot de Telegram con nuevas caracteristicas | Sensores correctamente funcionando y chat de Telegram completo | Semana 6
Diseño | Diseñar chaleco equipable y nueva PCB con todos los sensores | Chaleco listo y PCB lista para soldar | Semana 8