## BOM TrackLogic
ID | FASE | SEMANA | COMPONENTE | ACTIVIDAD | DETALLES | ESTADO | RECURSOS
1.1 | ANÁLISIS | 1 (Feb 03) | ESP32 Dev Module | Selección microcontrolador | Control principal | COMPLETADO | Datasheet
1.2 | ANÁLISIS | 1 (Feb 03) | MAX30105 | Evaluación sensor | Precisión biométrica | COMPLETADO | Datasheet
1.3 | ANÁLISIS | 2 (Feb 10) | MPU6050 | Selección IMU | Movimiento | COMPLETADO | Datasheet
1.4 | ANÁLISIS | 2 (Feb 10) | MLX90614 | Evaluación temperatura | Sin contacto | COMPLETADO | Datasheet
2.1 | DISEÑO | 3 (Feb 17) | Sistema | Integración sensores | ESP32 + sensores | COMPLETADO | Proteus
2.2 | DISEÑO | 3 (Feb 17) | PCB | Diseño circuito | Baquela | COMPLETADO | Proteus
2.3 | DISEÑO | 4 (Feb 24) | Chaleco | Diseño mecánico | Ubicación sensores | COMPLETADO | CAD
3.1 | IMPLEMENTACIÓN | 5 (Mar 03) | MAX30102 | Pruebas | Datos biométricos | COMPLETADO | Arduino
3.2 | IMPLEMENTACIÓN | 6 (Mar 10) | MPU6050 | Calibración | Offsets | COMPLETADO | Adafruit
3.3 | IMPLEMENTACIÓN | 7 (Mar 17) | MLX90614 | Pruebas | Temperatura | COMPLETADO | Librerías
3.4 | IMPLEMENTACIÓN | 7 (Mar 17) | ESP32 | Programación | Integración | COMPLETADO | VS Code
4.1 | ENERGÍA | 8 (Mar 24) | Batería | Selección | Fuente energía | COMPLETADO | MercadoLibre
4.2 | ENERGÍA | 9 (Mar 31) | Regulación | Gestión | Estabilidad | COMPLETADO | Multímetro
5.1 | INTEGRACIÓN | 10 (Abr 07) | Buzzer | Señal | Alertas | COMPLETADO | Electrónica
5.2 | INTEGRACIÓN | 11 (Abr 14) | Cableado | Conexión | Montaje | COMPLETADO | Estaño
6.1 | VALIDACIÓN | 12 (Abr 21) | Sistema | Pruebas | Funcional | COMPLETADO | Lab
6.2 | VALIDACIÓN | 13 (Abr 28) | Sensores | Validación | Precisión | COMPLETADO | Laptop
7.1 | CIERRE | 14 (May 05) | Documentación | Informe | Resultados | EN PROCESO | Word
7.2 | CIERRE | 15 (May 12) | Presentación | Sustentación | Defensa | PENDIENTE | Diapositivas