RETROSPECTIVA DEL IPAC

Formato de Lecciones Aprendidas — Cierre de Ciclo

TrackLogic · Chaleco Inteligente para Monitoreo Fisiológico de Atletas

| Proyecto: TrackLogic — Chaleco Inteligente para Atletas Programa: Ingeniería Electrónica — Universidad del Quindío Corte: Semana 1 — Cierre y Sustentación Final Fecha: Mayo 2026 | Equipo de Ingeniería: María José Yara (MAHD Master) Samuel López Lozano (MAHD Master) Miguel Rincón (Hardware Lead) María José Loaiza (Software Lead) |
| --- | --- |

1. Propósito del Documento

Este documento registra las Lecciones Aprendidas del proyecto TrackLogic al cierre del último ciclo IPAC (Semana 15). Su propósito es triple: (1) documentar los fallos y sus causas raíz para no repetirlos en futuras iteraciones, (2) identificar las buenas prácticas que deben preservarse en proyectos CDIO sucesivos, y (3) cerrar el portafolio metodológico MAHD con evidencia de mejora continua.

El formato sigue el estándar de auditoría CDIO de la Facultad de Ingeniería. Cada lección incluye: descripción del evento, impacto real en el proyecto, causa raíz analizada, solución implementada, acción futura concreta y responsable.

2. Resumen de Resultados del Ciclo

Al cierre del proyecto TrackLogic en Semana 15, el sistema alcanzó estado

VERDE: todos los requisitos técnicos del ON-Ramp fueron implementados y validados. Los 6 sensores operan correctamente, la app web entrega datos de FC, temperatura e hidratación en tiempo real con historial de sesiones, y el chaleco equipable fue fabricado e integrado con el módulo electrónico y batería LiPo.

| 10 Total de Lecciones Aprendidas | 8 Fallos documentados | 2 Buenas prácticas | 10 Acciones aplicadas |
| --- | --- | --- | --- |

3. Registro de Lecciones Aprendidas

La Tabla 1 consolida la totalidad de las lecciones aprendidas identificadas por el equipo. Las lecciones LA-01 a LA-08 documentan fallos y sus correcciones; las lecciones LA-09 y LA-10 registran buenas prácticas a replicar.

| ID | Categoría | Fase | ¿Qué ocurrió? (Descripción del fallo o logro) | Causa Raíz | Solución / Acción Correctiva | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LA-01 | Planificación | ON-Ramp / S3 | El BOM inicial subestimó el precio de componentes comprados localmente (MLX90614 +17.5%, MAX30105 +20%). Impacto: Desviación presupuestal acumulada. Retraso de 10+ días en adquisición del sensor de temperatura. | Los precios se estimaron con catálogos de AliExpress sin considerar el costo real de compra nacional en MercadoLibre. | En el próximo proyecto: obtener cotizaciones de al menos 2 proveedores nacionales (MercadoLibre + proveedor local) antes de cerrar el BOM. Añadir un margen de contingencia del 20% al presupuesto de hardware. Accion: Añadir columna 'Precio nacional' al BOM desde la Semana 2. | MAHD Master | Aplicada |
| LA-02 | Planificación | S3 – S8 | Las especificaciones mecánicas del chaleco (dimensiones del módulo, puntos de fijación de sensores sobre el cuerpo) no se definieron en la fase ON-Ramp, lo que bloqueó el inicio del diseño físico hasta la Semana 9. Impacto: Retraso de 6 semanas en el diseño y fabricación del chaleco. Constituyó el segundo BLOQUEANTE crítico del proyecto. | Se priorizó el firmware y la electrónica sin hacer un diseño mecánico concurrent. No se asignó responsable para la partida de diseño físico en el Backlog inicial. | Definir requisitos mecánicos (dimensiones máximas, peso, materiales, puntos de contacto con el cuerpo) como requisitos REQ explícitos en la Matriz ON-Ramp, al mismo nivel que los requisitos electrónicos. Accion: Incluir tarea 'Boceto mecánico aprobado' como criterio DoD del primer IPAC. | Hardware Lead | Aplicada |
| LA-03 | Hardware | S4 – S9 | El sensor MLX90614ESF-BAA (temperatura corporal) no fue adquirido en las primeras semanas del proyecto, bloqueando las pruebas PRB-05 durante más de un mes. Impacto: PRB-05 sin ejecutar hasta S10. Estado global del proyecto en AMARILLO hasta S12. Presión de tiempo en las semanas finales. | No se estableció un canal de compra definido desde el ON-Ramp. La tarea permaneció en 'Doing' sin avance real por indefinición del proveedor. | Para cualquier componente con lead time > 3 días, abrir la orden de compra en la misma semana en que se define en el BOM, no cuando se va a usar. Crear una tarea explícita de 'Orden de compra confirmada' en el Kanban. Accion: Política de equipo: componentes críticos se piden en S3, independientemente del sprint de integración. | Hardware Lead | Aplicada |
| LA-04 | Hardware | S5 – S11 | La señal PPG del sensor MAX30102 presentó una deriva de ±8 lpm durante el movimiento del atleta, superando la tolerancia clínica de ±2 lpm definida en el ON-Ramp (REQ-02). Impacto: PRB-02 no alcanzó el criterio de éxito en el corte S12. Requirió iteración adicional de firmware para implementar filtro digital. | No se realizó una prueba de estrés del sensor en movimiento durante las primeras semanas. Las pruebas iniciales se hicieron solo en reposo. | Incluir pruebas de estrés (movimiento, vibración, variación de temperatura) desde el primer IPAC en el que se integra un sensor. Definir el protocolo de pruebas con escenarios reales de uso del atleta. Accion: Añadir 'Prueba en movimiento' como caso de prueba obligatorio en el Protocolo V&V de cada sensor. | Software Lead / Hardware Lead | Aplicada |
| LA-05 | Software | S4 – S11 | Todo el desarrollo de firmware se realizó sobre la rama main de GitHub hasta la Semana 11, sin estrategia de Feature Branch. Commits defectuosos afectaron directamente la versión estable. Impacto: Riesgo de regresión en cada commit. Dificultad para aislar errores por subsistema. Incumplimiento del criterio de Pilar 3 (GitHub) en la auditoría S12. | No se definió la estrategia de ramas como requisito de trabajo en el ON-Ramp. Se asumió que era un detalle de implementación y no una práctica metodológica. | Establecer la estrategia de ramas (main / develop / feat/xxx) como parte del setup del repositorio en la Semana 1, antes de escribir la primera línea de código. Incluirlo en el DoD del ON-Ramp. Accion: Template de repositorio del equipo con ramas predefinidas para futuros proyectos CDIO. | Software Lead | Aplicada |
| LA-06 | Software | S6 – S13 | Las funciones de alerta automática de la app(umbral de FC, temperatura fuera de rango) y el historial de sesiones (/historial) no estaban planificadas como tareas separadas en el Backlog, lo que subestimó el esfuerzo de software. Impacto: La app queda parcialmente funcional en el corte S12. Requirió trabajo concentrado en S13 para completar el 100% de funciones. | Las historias de usuario de la app se escribieron a alto nivel sin descomponer en subtareas técnicas (alertas, historial, formato de mensajes, manejo de errores). | Descomponer cada historia de usuario en tareas técnicas de máximo 4 horas de trabajo antes de moverlas al sprint. Usar el formato: 'Como atleta, quiero recibir una alerta cuando mi FC supere 180 lpm, para poder moderar mi esfuerzo.' Accion: Adoptar estimación por puntos de historia en futuros proyectos para evitar subestimación de esfuerzo. | Software Lead | Aplicada |
| LA-07 | Gestión MAHD | S6 – S12 | Los bloqueantes identificados en el tablero Kanban (MLX90614 sin comprar, chaleco sin diseñar) permanecieron en estado 'Doing' por más de 10 días sin escalamiento ni acción correctiva inmediata. Impacto: Propagación del retraso a 2 pruebas V&V (PRB-05, PRB-06). Estado AMARILLO sostenido durante 3 auditorías consecutivas. | No existía una práctica de Daily Stand-up o revisión semanal de bloqueantes. El MAHD Master no tenía un protocolo definido para escalar cuando una tarea superara 3 días sin avance. | Implementar una revisión de bloqueantes cada lunes de 15 minutos: cualquier tarea en 'Doing' por más de 3 días sin avance se marca como BLOQUEADA y se asigna una acción correctiva ese mismo día. Accion: Añadir columna 'Bloqueado' al tablero Kanban para visibilidad inmediata. | MAHD Master | Aplicada |
| LA-08 | Gestión MAHD | S1 – S14 | La carga de trabajo de commits en GitHub fue desproporcionada: el Software Lead concentró la mayoría de contribuciones mientras el Hardware Lead tuvo baja actividad en el repositorio. Impacto: Incumplimiento parcial del criterio de 'participación activa de todo el equipo' en GitHub. Desequilibrio en la trazabilidad del trabajo individual. | El Hardware Lead no tenía claridad sobre qué tipo de archivos debía versionar (esquemáticos, diseños Tinkercad, bitácoras de pruebas). Se asumió que GitHub era solo para código. | Definir desde el ON-Ramp qué artefactos versiona cada rol: Software Lead → firmware; Hardware Lead → esquemáticos .PDF, fotos de montaje, bitácora de pruebas; MAHD Master → documentación, actas, BOM actualizado. Accion: Crear carpetas por rol en el repositorio: /firmware, /hardware, /docs, /evidencias. | MAHD Master / Todo el equipo | Aplicada |
| LA-09 | Buena Práctica | S6 – S14 | La integración del la appweb como interfaz de usuario resultó altamente funcional: entrenamiento por sesiones, historial de hasta 5 sesiones, alertas automáticas por FC y temperatura, y retroalimentación en lenguaje natural. Impacto: POSITIVO — diferenciador técnico del proyecto. La app superó las expectativas del ON-Ramp al incluir funcionalidades no planificadas inicialmente (historial, modo entrenamiento). | El Software Lead tuvo iniciativa de expandir la funcionalidad de la app más allá del requisito mínimo (REQ-06). | Mantener esta práctica: una vez cubiertos los requisitos mínimos, documentar las mejoras como 'Historias de usuario opcionales' y ejecutarlas si el tiempo lo permite. Accion: Incluir en el Backlog una columna 'Nice to Have' para funcionalidades opcionales. | Software Lead | Replicar |
| LA-10 | Buena Práctica | S4 – S14 | El uso de commits semánticos (feat:, fix:, docs:, refactor:) en GitHub mantuvo el historial del repositorio legible y trazable durante todo el proyecto. Impacto: POSITIVO — facilitó la auditoría S12, la detección de regresiones y la asignación de responsabilidades por cambio. | El equipo adoptó la convención de commits semánticos desde el primer sprint y la mantuvo consistentemente. | Documentar esta práctica en el README del repositorio para que el próximo equipo la adopte desde el día uno. Accion: Añadir guía de commits semánticos al README del repositorio como referencia permanente. | Todo el equipo | Replicar |

4. Compromisos del Equipo para el Próximo Proyecto

Los siguientes compromisos se derivan directamente de las lecciones aprendidas y serán considerados como puntos de partida obligatorios en el ON-Ramp del siguiente ciclo CDIO:

| Responsable | Compromiso / Acción Futura | Cuándo |
| --- | --- | --- |
| MAHD Master (María José Yara & Samuel López) | Implementar revisión semanal de bloqueantes (lunes, 15 min). Columna 'Bloqueado' activa en Kanban desde el próximo proyecto. | Desde IPAC 1 del próximo semestre |
| Hardware Lead (Miguel Rincón) | Definir requisitos mecánicos en el ON-Ramp. Abrir órdenes de compra de componentes críticos en S3, no en el sprint de integración. | ON-Ramp próximo proyecto |
| Software Lead (María José Loaiza) | Crear estructura de ramas (main/develop/feat) en el setup del repositorio antes del primer commit de código. | Semana 1 próximo proyecto |
| Todo el equipo | Versionar en GitHub todos los artefactos por rol: firmware (SW Lead), esquemáticos y evidencias de HW (HW Lead), documentación y BOM (MAHD Master). | Permanente |
| Todo el equipo | Añadir margen de contingencia del 20% en el BOM. Cotizar con mínimo 2 proveedores nacionales antes de cerrar el presupuesto. | ON-Ramp próximo proyecto |

5. Firma y Aprobación del Equipo

Este documento fue elaborado y revisado por todos los integrantes del equipo como requisito de cierre del portafolio CDIO. Las lecciones aquí registradas son verídicas y reflejan el aprendizaje real del equipo durante el semestre.

| María José Yara MAHD Master | Samuel López L. MAHD Master | Miguel Rincón Hardware Lead | María José Loaiza Software Lead |
| --- | --- | --- | --- |
| Firma: ________________ | Firma: ________________ | Firma: ________________ | Firma: ________________ |
| Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 | Fecha: ___/___/2026 |

TrackLogic · Ingeniería Electrónica · Universidad del Quindío · 2026  |  github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic