## Dashboard MAHD Estructura y Aut
DASHBOARD MAHD: ESTRUCTURA Y AUTOMATIZACIÓN
PROGRESO TOTAL: |  | 80%
ESTADO DEL EQUIPO: | 🟢 NIVEL DE INGENIERÍA (NIVEL DESTACADO)
FASE / PILAR MAHD | CRITERIO DE AUDITORÍA (Lo que deben cumplir y demostrar) | CRITERIO DE AUDITORÍA (Lo que deben cumplir y demostrar) 2 | ENLACE A EVIDENCIA (GitHub/Drive)
1. ON-Ramp & Plan | Matriz de Enfoque: Consolida las historias de usuario y los atributos del producto, estableciendo la prioridad exacta de lo que se debe construir según su valor y riesgo técnico. | TRUE | https://docs.google.com/document/d/1xS7zCijFur0eZbQYyPuXIk2rND38SreK/edit
1. ON-Ramp & Plan | Matriz de Requisitos: Los atributos priorizados en el enfoque están traducidos a especificaciones técnicas, funciones medibles y requisitos cuantificables. | TRUE | https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16SrWn1pLvenryTY4D2ruQ_lnDCoEQh7_
1. ON-Ramp & Plan | Hardware Backlog y Presupuesto: Existe una lista de módulos físicos a construir (derivada de la Matriz de Enfoque), acompañada de su presupuesto estimado (BOM) y Costo Unitario (CVU). | TRUE | https://github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic/blob/main/Gestion/BOOM/Herramientas%20Auditoria%20y%20Planeación..xlsx
1. ON-Ramp & Plan | Planificación MAHD: El plan de iteraciones (IPAC) está definido y sincronizado con el cronograma maestro del semestre, estableciendo fechas precisas de inicio y fin para cada ciclo. | TRUE | https://github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic/blob/main/Gestion/IPAC/Plan_IPAC_TrackLogic.docx
2. Gestión Ágil (Kanban) | Tablero en Tiempo Real: El tablero refleja el estado del trabajo a HOY. Cada tarea tiene un responsable asignado. | TRUE | https://github.com/users/SamuelLopez2410/projects/1
2. Gestión Ágil (Kanban) | Límites WIP y Foco: Se respetan los límites de Trabajo en Progreso (WIP) para evitar "cuellos de botella". Las tareas activas corresponden al objetivo del IPAC vigente. | TRUE | https://github.com/users/SamuelLopez2410/projects/1
3. Control de Versiones (GitHub) | Estrategia de Ramas: Se implementa una estructura de ramas (branching), aislando el desarrollo de nuevas funciones, sensores o pruebas de la rama principal (main). | TRUE | https://github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic
3. Control de Versiones (GitHub) | Commits Semánticos: El historial de control de versiones presenta commits atómicos y descriptivos que explican con claridad qué cambio se realizó y por qué. | TRUE
4. Calidad y Pruebas (V&V) | Definition of Done (DoD): Está documentado y establece las tolerancias y parámetros técnicos exactos bajo los cuales una tarea o IPAC se considera terminado (visible en tablero). | TRUE | https://github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic/blob/main/Gestion/DOD/DoD_Chaleco_Atleta.xlsx
4. Calidad y Pruebas (V&V) | Protocolo de pruebas Industrial: El procedimiento paso a paso para la verificación técnica y la validación con el cliente está redactado antes de la ejecución de las pruebas. | TRUE | https://github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic/blob/main/Protocolo%20de%20pruebas/Plantilla%20de%20Protocolos%20de%20Prueba.xlsx
4. Calidad y Pruebas (V&V) | Trazabilidad y Bitácora: Toda prueba ejecutada está registrada indicando su resultado (éxito/fallo) y vinculada directamente a un requisito específico de la matriz del ON-Ramp. | FALSE | [Link a Bitácora]
5. Resultados de Diseño | Planos As-Built: La documentación técnica (diagramas esquemáticos, modelos mecánicos 3D) está actualizada y refleja de manera exacta el hardware físico construido a la fecha. | TRUE | https://github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic/tree/main/02_Hardware
5. Resultados de Diseño | Auditoría de Costos Real: La estimación de costos (BOM/CVU) se encuentra actualizada basándose en el valor real de los componentes adquiridos e integrados. | TRUE | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fPodcII3VYGFyBV-JPuu46LecDMSIO2AFWUobsBMqbw/edit?gid=728356188#gid=728356188
6. Cierre & Mejora Continua | Retrospectiva del IPAC: Se diligencia el formato de "Lecciones Aprendidas" tras finalizar el último ciclo IPAC, identificando fallos y documentando soluciones claras para no repetirlos.en la siguiente iteración. | FALSE | [Link a Lecciones]
6. Cierre & Mejora Continua | Portafolio CDIO: Toda la documentación e hitos del proyecto se encuentra consolidada y lista para ser presentada ante una auditoría técnica o validación con cliente. | FALSE | [Link al Portafolio]

## Matriz de Madurez
FASE / PILAR MAHD | 🔴 Riesgo Crítico (Nivel Novato) | 🟠 Trabajo Empírico (Nivel Competente) | 🟢 Nivel de Ingeniería (Nivel Destacado)
1. ON-Ramp & Planificación | Se construye de forma improvisada. No existen matrices de enfoque ni requisitos. El presupuesto es desconocido y no hay un cronograma alineado con los ciclos IPAC. | Las matrices y el Backlog existen, pero rara vez se consultan. Se construye sin priorizar el riesgo o el valor. El cronograma no refleja la realidad del avance. | La Matriz de Enfoque dicta la prioridad. El Backlog y el presupuesto (BOM) están costeados. Nada se ensambla ni se compra si no está respaldado técnica y financieramente en el plan de los IPACs.
2. Gestión Ágil (Kanban/WorkFlow) | El tablero no se utiliza o se actualiza de manera reactiva (minutos antes de una auditoría). No hay asignación clara de responsables por tarea. | El tablero se utiliza, pero no regula el flujo. Existen cuellos de botella masivos (demasiadas tareas en "Doing") y hay tareas activas que no pertenecen al IPAC actual. | El tablero dirige el trabajo diario. Se respetan estrictamente los límites de Trabajo en Progreso (WIP). Si hay un bloqueo técnico, se señala y se atiende de inmediato.
3. Control de Versiones (GitHub) | El código se comparte por canales informales (WhatsApp/Drive). Se realiza un único commit masivo al finalizar el mes, sin trazabilidad de los cambios. | Se usa GitHub, pero todo el desarrollo se hace directamente sobre la rama main. Los commits son poco descriptivos (ej. "actualización", "código final"). | Uso estricto de estrategia de ramas (branching). Cada función o sensor tiene su rama. Los commits son atómicos, frecuentes y explican semánticamente el cambio realizado en la lógica.
4. Calidad & Pruebas (V&V) | Las pruebas se realizan al "ojo" (ej. "el LED encendió"). No existe un protocolo documentado ni un Definition of Done (DoD). | Se realizan pruebas y hay un protocolo, pero no se ejecutan sistemáticamente. Los resultados no se asocian a un requisito original (falta trazabilidad). | Validación basada en evidencia. Existe un Protocolo Industrial escrito previo a la prueba. El resultado se registra en bitácora y se cruza con su requisito exacto. El DoD se cumple sin excepciones.
5. Resultados de Diseño | El prototipo físico no guarda relación con los planos iniciales. Si un componente se cambia por necesidad, los diagramas CAD/EDA no se actualizan. | Se intentan mantener los planos, pero existen discrepancias menores con la realidad. El cálculo del Costo Unitario (CVU) está desactualizado respecto a las compras. | Sincronización total (As-Built). Cualquier alteración en el hardware físico se actualiza inmediatamente en los esquemáticos y modelos 3D. La hoja de costos refleja el valor real con precisión.
6. Cierre & Mejora Continua | Los errores y fallos de integración se ignoran o se ocultan. Los mismos problemas técnicos se repiten ciclo tras ciclo sin solución estructurada. | Se dialoga sobre los fallos ocurridos en el IPAC, pero no se documentan formalmente soluciones ni acciones preventivas para el futuro. | Retrospectiva sistemática. Se diligencia el formato de "Lecciones Aprendidas" tras cada IPAC. Los fallos se analizan objetivamente y se documentan acciones correctivas en el Portafolio CDIO.