PLAN DE ITERACIONES MAHD — TrackLogic

Chaleco Inteligente para Monitoreo Fisiológico de Atletas

Proyecto CDIO · Ingeniería Electrónica · Universidad del Quindío · 2026  |  Semana actual: S12  (Estado Global: AMARILLO)

Leyenda de Estado:

| Completado | En Curso | Pendiente |
| --- | --- | --- |

| Semana | IPAC | Fase | Objetivo del Ciclo | Tareas Principales | Criterio "Terminado" (DoD) | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | ON-RAMP | Fase 0 Inicio | Definición del problema y formación del equipo | • Definir el nombre y descripción del proyecto (TrackLogic) • Identificar el problema: monitoreo fisiológico de atletas • Asignar roles: MAHD Master, Hardware Lead, Software Lead • Crear repositorio en GitHub y estructura de carpetas | Repositorio creado. Roles asignados. Descripción del proyecto aprobada. | MAHD Master | Completado |
| S2 | ON-RAMP | Fase 0 Planificación | Matriz de Enfoque, Requisitos Técnicos y BOM inicial | • Elaborar Matriz de Enfoque con historias de usuario priorizadas • Definir 7 requisitos técnicos medibles (REQ-01 a REQ-07) • Construir BOM con sensores: ESP32, MAX30102, MPU6050, MLX90614 • Estimar CVU inicial: $238.000 COP | Matriz de Enfoque aprobada. Requisitos con métricas. BOM con precios reales. | Todo el equipo | Completado |
| S3 | ON-RAMP | Fase 0 Planificación | Backlog del producto, cronograma MAHD y setup del tablero Kanban | • Crear Backlog de producto en GitHub Projects • Definir ciclos IPAC y fechas de auditoría (S6, S9, S12, S14) • Redactar Definition of Done (DoD) del proyecto • Configurar tablero Kanban con columnas: Backlog / To Do / Doing / Done | Tablero Kanban activo. Cronograma sincronizado. DoD documentado. | MAHD Master | Completado |
| S4 | IPAC 1 | Fase 1 Percepción Básica | Adquirir componentes y verificar comunicación I2C con sensores disponibles | • Comprar: ESP32 Dev Module, MAX30102, MPU6050 GY-521 • Instalar Arduino IDE y librerías para cada sensor • Verificar pinout y conexiones I2C (SDA/SCL) en protoboard • Primer sketch: detectar dirección I2C de cada módulo | 3 sensores detectados en I2C scanner. Drivers instalados sin errores. | Hardware Lead | Completado |
| S5 | IPAC 1 | Fase 1 Percepción Básica | Primera lectura de datos de frecuencia cardíaca y movimiento | • Código de lectura MAX30102: señal PPG cruda por monitor serial • Código de lectura MPU6050: 6 ejes (aceleración + giroscopio) • Ejecutar PRB-01: funcionamiento general del ESP32 • Ejecutar PRB-03: lectura MPU6050 con dato registrado | PRB-01 y PRB-03 en estado Éxito con evidencia fotográfica en Anexos. | Software Lead / Hardware Lead | Completado |
| S6 | IPAC 2 | Fase 2 Conectividad | Configurar WiFi y Bot de Telegram como canal de comunicación del sistema | • Configurar credenciales WiFi en firmware del ESP32 • Crear Bot de Telegram con BotFather y obtener token API • Enviar primer mensaje de prueba desde ESP32 a Telegram • Medir latencia promedio de envío de datos (objetivo: < 2s) | Mensaje de FC recibido en Telegram con latencia < 2s. Evidencia de captura de pantalla. | Software Lead | Completado |
| S7 | IPAC 2 | Fase 2 Conectividad | Integrar todos los sensores disponibles en un solo firmware y validar transmisión | • Unificar código de MAX30102 + MPU6050 en firmware principal • Estructurar mensaje JSON con datos de todos los sensores • Ejecutar PRB-04: conectividad WiFi y Bot de Telegram • Documentar Protocolo de Pruebas (borrador inicial) | PRB-04 exitoso. Firmware integrado sin conflictos I2C. Protocolo V1 escrito. | Software Lead | Completado |
| S8 | IPAC 3 | Fase 3 Diseño de Hardware | Diseñar esquemático en Proteus y PCB definitiva con todos los módulos | • Diseñar esquemático principal en Proteus (ESP32 + todos los sensores) • Iniciar diseño de PCB con huella de cada componente • Diseñar carcasa del módulo electrónico en Tinkercad • Definir especificaciones mecánicas del chaleco (puntos de fijación) | Esquemático revisado sin errores DRC. Boceto del chaleco aprobado por el equipo. | Hardware Lead | Completado |
| S9 | IPAC 3 | Fase 3 Diseño de Hardware | Adquirir sensores faltantes y montar prototipo físico en baquela | • Gestionar compra de MLX90614ESF-BAA (temperatura corporal) • Gestionar compra de MAX30105 (ritmo cardíaco alta precisión) • Soldar componentes en baquela según esquemático as-built • Primera integración física: ESP32 + todos los sensores en baquela | Ambos sensores adquiridos. Baquela soldada. Sistema enciende sin cortocircuitos. | Hardware Lead | Completado |
| S10 | IPAC 4 | Fase 4 Integración y V&V | Integrar MLX90614 en firmware y ejecutar pruebas V&V de temperatura e hidratación | • Integrar lectura MLX90614 en firmware unificado • Ejecutar PRB-05: medición de temperatura corporal (objetivo: error < 0.5°C) • Diseñar algoritmo proxy de hidratación con señal SpO2 del MAX30102 • Ejecutar PRB-06: primera estimación de nivel de hidratación | PRB-05 exitoso con dato registrado. Algoritmo de hidratación v1 documentado. | Software Lead / Hardware Lead | Completado |
| S11 | IPAC 4 | Fase 4 Integración y V&V | Optimizar firmware, implementar branching en GitHub y completar protocolo de pruebas | • Implementar filtro paso-bajo para señal PPG del MAX30102 (reducir deriva a ±2 lpm) • Adoptar Feature Branch: crear ramas feat/mlx90614, feat/telegram-alerts • Finalizar Protocolo de Pruebas oficial (PRB-01 a PRB-06) • Configurar alertas automáticas en Bot de Telegram (umbral FC > 180 lpm) | PRB-02 exitoso (deriva ≤ ±2 lpm). Branching activo en GitHub. Alertas funcionando. | Software Lead | Completado |
| S12 | IPAC 5 (Auditoría) | Fase 5 Auditoría S12 | Corte de auditoría CDIO: documentar estado real del proyecto al 66.67% | • Redactar Informe de Avance Técnico (Semana 12) • Completar Dashboard MAHD y Auditoría Financiera (CVU) • Registrar evidencias V&V en sección de Anexos • Retroalimentación del Director y ajuste del roadmap S13-S14 | Informe entregado el 4 de mayo de 2026. Estado AMARILLO documentado. | MAHD Master | En Curso |
| S13 | IPAC 6 | Fase 6 Integración Final | Resolver todos los bloqueantes críticos e integrar el sistema completo en el chaleco | • URGENTE: Adquirir MLX90614 y MAX30105 (si aún no se tienen) • Fabricar el chaleco equipable y montar el módulo electrónico • Definir y soldar batería LiPo: autonomía mínima 6 horas • Ejecutar PRB-05 y PRB-06 pendientes con evidencia registrada • Actualizar planos As-Built en GitHub (Hardware Lead) • Realizar retrospectiva del IPAC (Lecciones Aprendidas) | Chaleco físico ensamblado. 6/6 pruebas PRB en estado Éxito o Parcial documentado. Batería instalada. | Todo el equipo | Pendiente |
| S14 | Sustentación Final | Fase 7 Cierre CDIO | Demostración funcional del PMV y presentación del Portafolio CDIO completo | • Demo en vivo: chaleco con atleta, datos en Telegram en tiempo real • Presentar Portafolio CDIO: Datasheet, Manual de Usuario, Bitácora V&V • Exponer Auditoría Financiera final (CVU ejecutado vs. presupuestado) • Defender metodología MAHD ante auditoría del Director | Demo exitosa. Portafolio CDIO completo. Estado VERDE alcanzado. | Todo el equipo | Pendiente |

Notas metodológicas:  Cada ciclo IPAC sigue el flujo Iniciar → Planear → Actuar → Controlar. El DoD debe ser verificado por el MAHD Master antes de mover tareas a 'Done' en el tablero Kanban. Los resultados de cada IPAC se evidencian en el Portafolio CDIO.

Repositorio:  github.com/SamuelLopez2410/CDIO3_Eq06_TrackLogic   |   Tablero Kanban:  github.com/users/SamuelLopez2410/projects/1